2026年上海市嘉定区精神卫生中心

公益服务项目

实

施

方

案

项目名称：  2026年“心悦坊”园艺治疗服务内涵建设项目

实施周期：  自签约日起一年为限

投标单位：  上海喜宝园林有限公司

项目负责人：                    联系电话：

一、项目概况及指标要求

1.1项目概况

依据《关于推进嘉定区精神障碍社区康复服务发展的实施方案》（嘉民发〔2025〕6号）《关于进一步加强本市精神障碍患者服务管理工作的实施方案》(沪卫医〔2025〕42号)文件要求，为深化辖区精神障碍社区康复服务内涵，探索园艺治疗职业康复模式，持续推动区精神卫生中心“心悦坊”园艺治疗品牌化、专业化发展，助力精神障碍患者社区融入，扩大项目品牌效益，特推进本项目实施。项目具体以园艺治疗技术为媒介，整合患者康复与精康融合，涵盖园艺职业康复实践、区级园艺康复实践基地建设、多人群园艺治疗标准化课程建设、精神专科园艺治疗团体实践共四大板块。

1.2项目总目标

本项目旨在进一步深化“心悦坊”园艺治疗项目服务内涵，全面提升服务专业度、覆盖面与影响力，通过培育园艺职业康复员、落地社区共享花园自治实践、研发并投放多人群园艺治疗标准化课程、实施住院精神障碍患者园艺治疗团体等核心工作，构建更完善、更多元、更具实效的园艺治疗康复服务体系，满足院内外精神障碍患者、社区公众等不同群体的心理健康与精神康复需求。

1.3工作量指标

（一）园艺职业康复实践

1、园艺职业康复课程：参与开发1套包含12节次的进阶式园艺职业康复课程方案；新增培育社区园艺职业康复员≥3名，开展园艺职业康复课程≥12节/36人次。要求：提供≥12节园艺职业康复课程所需的全部物料，物料环保安全且符合课程需要；≥1名有园艺、心理治疗相关资质人员参与授课；课程方案设计需包含理论与实践、阶梯式。

2、园艺职业康复实践：组织落实60人次的园艺职业康复实践，其中12人次为“心悦坊”等5个区级园艺康复基地实践；48人次为基地外的外出实践（含≥6人次的园艺课程助理实践）。要求：至少新增链接2-3个基地外实践的合作单位（如社区、园艺苗圃等）；实践安排专业合理，有清晰的实践目标、计划与记录、应急预案及康复者实践补贴。

（二）区级园艺康复实践基地

1、区精神卫生中心“心悦坊”园艺康复实践基地建设运维，要求：①日常清洁维护：≥1次/月。做好基地内所有区域和物品的清洁整理，无明显杂物堆积和灰尘污垢、物品分类与标识清晰齐整；做好基地内植物（含景观鱼池、吧台、花架、椭圆形花池、白色及绿色种植箱等处）的常规养护，合理浇水、施肥、添土、除虫等；有规范的清洁维护记录。②部分设施设备更新：更换1个晾衣架、1套浇水管，增加1个马甲收纳盒、1个土壤展示架玻璃罩等、更新修缮1面情绪花墙与1面窗棱。③园艺共融活动：结合医院公众开放日及医院志愿服务等安排，执行完成≥2场园艺疗愈共融活动；需配套提供活动所需园艺物料；并需根据当季时令提供季节性观赏类、芳香类等植物，用于补充更新基地内的椭圆形花池及其周围地面种植区域、3个花池旁的白色种植箱区域；园艺物料品质良好；配送及时、单据完整。

2、院外园艺康复实践基地建设运维：为4家院外园艺康复实践基地标准化建设提供必要的硬件物料，应包括但不限于定制的基地标识牌、康复者工作服、植物标签牌与种植认养牌等。要求：物料品质达标，环保无害，无任何安全隐患。

3、社区心邻共享花园自治落地，要求：①结合实际需求更新共享花园设施设备，应包括但不限于新增1个运水拖车、2个水桶、2个洒水壶、园艺工具套装2套（铲子、耙子、园艺剪刀）。②园艺共融活动：结合共享花园社区公众开放日等安排，执行完成≥2场园艺疗愈共融活动；需配套提供活动所需园艺物料；并需根据当季时令提供季节性观赏类、芳香类等植物及宣传周边材料（服务风采照、活动宣传单页等），用于补充更新花园的种植区域及互动文化墙面；所有物料安全环保符合工作需要；配送及时、单据完整。③协助执行完成共享花园“园艺职康+社区自治”实施方案，配套提供方案落地所需物资以供探索“社区共享花园园艺志愿服务公益积分换购”制，需包含生活日用品类生活用品≥8类/250份，均价≥20元/份。

（三）多人群园艺疗愈标准化课程

1、课程开发：基于既有二十四节气园艺疗愈课程基础，立足不同群体的差异化特征与核心需求，参与开发1套≥18节的多人群园艺疗愈标准化课程，其中针对社区公众开发12节（社区长者4节、亲子家庭4节、职场人群4节），针对精神障碍患者开发6节。要求：①课程内容设计秉持“轻物料、重体验”原则，紧密贴合各服务群体身心特征与需求；②形成1本多人群园艺疗愈标准化课程手册，图文并茂，内容专业详实，操作性、可读性强，并印制≥1版/30本。

2、课程投放：安排有园艺及心理治疗相关资质人员，面向社区“一老一小”、职场人群等公众开展示范课程≥7场/140人次，面向全区心园工作者开展示范课程≥1场/25人次（并后续提供物料，协助其向全区心园康复者投放课程≥12场/125人次）。要求：①8场示范课程需有园艺、心理治疗相关资质人员参与实施，具实操性、示范性、可复制可推广；流程专业规范，有完整的方案、实施过程、签到签收、照片等服务记录。②配套提供课程物料共≥20场（即面向社区多人群8场，社区心园康复者12场），物料安全环保且符合要求。

（四）精神专科园艺治疗团体

深化园艺治疗在精神康复领域的专业应用，以提供所需园艺物料的形式协助实施≥2个住院患者园艺治疗团体，≥9节/个，共覆盖≥200人次。要求：紧扣病区康复者认知功能和需求特点，物料品质安全环保且符合团体工作要求，配送及时、单据完整。

1.4产出指标

1、职业康复：开发12节进阶式园艺职业康复课程方案；培育社区园艺职业康复员≥3名；并组织完成≥60人次的园艺职业康复实践。

2、基地建设：区精神卫生中心“心悦坊”基地部分设施设备更新，日常建设维护≥每月1次，提供配套物料执行完成≥2场院内园艺疗愈共融活动；为≥3家院外基地的标准化建设提供必要的硬件物料；社区共享花园部分设施设备更新，提供配套物料执行完成≥2场共享花园园艺疗愈共融活动；协助执行完成共享花园“园艺职康+社区自治”实施方案，配套提供所需物料。

3、标准化推广：研发1套≥18节的多人群园艺疗愈标准化课程并印制成册≥30本；以“资质授课老师+配套课程物料”形式执行完成向社区多人群投放≥7场，向全区心园工作者投放≥1场，并以提供物料形式协助全区心园康复者落地≥12场。

4、专科团体：以提供配套物料形式落地≥2个住院患者园艺治疗团体，≥9节/个，共覆盖≥200人次。

1.5质量与效果指标

1、服务满意度：通过现场或线上问卷收集服务对象反馈，满意度评价均分≥95分。

2、媒体宣传：项目服务在市级及以上媒体平台宣传报道次数≥1次，提供报道链接或截图。

1.6过程管理指标

1、资料归档：做好项目运作与日常管理，保留项目所有过程性材料，包括但不限于课件、签到、照片、配货单等；每季度末按时提交电子台账，提交及时率100%，所有材料完整、真实。

2、资金合规：项目经费使用符合规定，无超范围、超标准支出，形成1份项目终期评估报告。

二、项目实施总体计划

2.1项目执行总体进度表

| 服务内容 |  | 服务受众及覆盖人数/服务提供次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类别 | 具体指标条目（单位） | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 次年1月 | 次年2月 | 次年3月 | 次年4月 | 合计 |
| 园艺职业康复实践 | 职康进阶课程（人次） |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 36 |
|  | 区级基地职康实践（人次） | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 12 |
|  | 职康外出实践（人次） | 8 | 4 |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 6 | 6 |  | 48 |
| 园艺康复实践基地建设运维 | 场地日常清洁维护（次） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  | 基地内部设施更替（批） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 社区共享花园设施更替（批） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 院外共建基地标准物料（家） |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 院内园艺共融活动（场） | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 社区园艺共融活动（场） | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 志愿者积分换购物资（批） |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 |
| 多人群园艺疗愈标准化课程 | 心园工作者示范课（人次） |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 心园服务对象课程协助（批） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 社区公众示范课（人次） |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 140 |
| 精神专科园艺治疗团体 | 专科团体A组干预物料（批次） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 专科团体B组干预物料（批次） |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 过程管理 | 季度电子档案归档（次） |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |

2.2具体项目实施内容

| 服务类别 | 服务名称 | 服务对象 | 服务形式 | 主要实施安排/举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园艺职业康复实践 | 职业康复课程建立 | 社区园艺职业康复员 | 方案开发、人员培育、物料采购 | 完成1套12节次的进阶型职康课程开发与落地，达成36人次服务量；完成3名社区园艺职业康复员的培育指标；配置职康课程所需的全部物料。 |
|  | 职业康复综合实践考核 | 社区园艺职业康复员 | 组织基地内部与外部实践 | 落实共计60人次的职康实践指标。其中区级基地内部实践12人次，外出社会实践48人次；要求拓展外部合作，至少新增链接2-3个基地外实践单位。 |
| 园艺康复实践基地建设运维 | “心悦坊”基地基础运维 | “心悦坊”园艺康复实践基地 | 场地日常巡查与清洁 | 确保每月至少1次的基础维护，含全区域物品归置与植物常规养护，需有规范的清洁维护台账备查。 |
|  | 基地设施设备修缮更新 | “心悦坊”园艺康复实践基地 | 硬件采购与更替 | 完成指定设施的更新及修补：更换1个晾衣架、1套浇水管，增加1个马甲收纳盒、1个土壤展示架玻璃罩；完成1面情绪花墙及1面窗棱的修缮。 |
|  | 季节时令绿植更替配送 | “心悦坊”园艺康复实践基地 | 苗木采购与布置 | 根据节气提供当季观赏及芳香类植物，用于基地内椭圆形花池及其周边种植区、3个白色种植箱的绿植补充轮换，并提供完整采购报销单据。 |
|  | 共享花园运维器材配置 | 社区共享花园 | 硬件物料交付 | 针对社区共享花园配置基础运维工具，清单要求至少包含：运水拖车1个、水桶2个、洒水壶2个、园艺工具套装2套（铲子、耙子、园艺剪刀）。 |
|  | “园艺职康+社区自治” | 社区园艺志愿者 | 制度辅助、兑换物资采购 | 辅助自治方案落地，采购物资（生活日用品8类/250份，要求均价>20元），作为社区共享花园“园艺志愿服务公益积分换购”制度的实物拨付。 |
|  | 院内园艺疗愈共融活动 | 社会公众、职业康复员 | 现场活动落地、物资配置 | 依托医院公众开放日和志愿服务相关排期，完成2场园艺疗愈共融活动的现场执行，并配齐相关活动物料。 |
|  | 社区园艺疗愈共融活动 | 社区公众 | 现场活动落地、物资配置 | 依托社区公众开放日等排期，完成2场园艺疗愈共融活动的现场执行，并配齐包含当季植物、宣传物料在内的全部物料。 |
| 多人群园艺疗愈标准化课程 | 疗愈标准化课程体系研发 | 社区长者、亲子家庭、职场人群、精障患者 | 体系研发与课程手册印制 | 基于二十四节气及客群差异，完成1套18节次标准化教案（社区公众12节：长者4、亲子4、职场4；精神障碍患者6节）；定稿并印发《课程手册》1版/30本。 |
|  | 标准化课程培训（针对心园工作者） | 心园工作者 | 师资授课与物料发放 | 安排具备园艺及心理双资质的人员授课，面向全区心园工作者完成1场培训，覆盖25人次；包含配套课程物料。 |
|  | 标准化课程辅导（间接针对心园康复者） | 心园工作者、心园康复者 | 课程物料全额拨付 | 为心园工作者向基层康复者开展的后续课程（指标要求：12场/125人次）提供全流程的物料采购与拨付。 |
|  | 标准化课程交付（社区公众） | 社区“一老一小”、职场人群 | 示范课交付 | 安排具备双资质的人员授课，面向社区“一老一小”及职场人群完成7场普及课，覆盖140人次；包含配套课程物料。 |
| 园艺治疗专科团体 | 住院病区专科园艺团体 | 住院精神障碍患者 | 专项物料拨付 | 针对指定的2个住院患者园艺治疗团体（按各9节次要求，总覆盖达200人次）按需拨付全程所需物料。 |

2.3经费预算

见附表。

三、项目预计存在困难和应对策略

3.1项目可能存在困难

（1）本项目服务场域横跨区精神卫生中心（院内基地及住院病区）、多个院外共建基地以及社区共享花园，涉及医护人员、心园社工、社区志愿者及精神障碍患者等多元主体，服务标准与进度统一的难度较大。

（2）园艺康复高度依赖时令植物，而植物作为活体物料，在物流配送、气候变化、突发病虫害及日常养护过程中存在不可控的自然损耗，可能影响干预活动的连贯性与场地的景观呈现。

（3）精神障碍患者在参与基地外实践（规划为48人次）及公众共融活动时，面对开放的社会环境与陌生人群，可能因外界刺激产生情绪波动或突发状况。

3.2拟采取的应对策略

（1）建立项目进度定期同步机制与标准操作流程（SOP）。明确各场地对接人的权责边界；充分发挥“园艺职康+社区自治”模式的优势，借助公益积分换购制度有效调动社区志愿者的内生动力，形成相互补位的支持网络，降低跨部门沟通的内耗。

（2）建立严格的物料采购验收与日常清洁维护台账；与供应商建立灵活的时令植物保供机制，预留合理的轮换损耗预算；重点强化对“社区园艺职业康复员”的绿植基础养护技能培训，将维护责任落实到具体岗位，确保物料的高效利用与环境的可持续性。

（3）严格执行行前综合评估与人员筛选机制；确保核心干预环节（如8场示范课、专科团体等）均有具备园艺与心理治疗双资质的专业人员主导控场；制定周密的突发事件应急预案及康复者外出护卫管理规范，全方位保障服务对象的安全。

四、其他想要说明的内容

本项目采用“跨学科核心团队+多层级辅助网络”的梯队化人力配置模式，由资深精神健康社会工作者和具备园艺治疗师领衔，负责18节次多人群标准化课程的顶层研发、核心示范课授课及住院病区专科团体的专业督导与带领，充分联动院内医护人员、全区心园工作者，并重点发挥本项目创新培育的“社区园艺职业康复员”作用。通过专业赋能与督导，构建从“专业治疗”到“同伴支持”的完整人力服务链条，保障全区60人次职康实践及12场社区心园落地活动的高效执行。

服务设计打破了传统的机构物理边界。从封闭的住院病区专科团体，到半开放的区级“心悦坊”基地，再到完全开放的社区共享花园，为服务对象构建了一条平滑的康复过渡链。通过赋予患者“园艺职业康复员”的新身份，致力于将社区重塑为具有高度包容性的场域，打通其回归社会的“最后一公里”。

附件：

2026年“心悦坊”园艺治疗服务内涵建设项目预算表

| 服务类别 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园艺职业康复实践 | 职业康复进阶课程方案开发 | 12 | 节 | 250 | 3000 |
|  | 职业康复进阶课程培育与落地 | 12 | 节 | 350 | 4200 |
|  | 职业康复综合实践考核与交通补贴 | 60 | 人次 | 80 | 4800 |
| 区级园艺康复实践基地 | “心悦坊”基地场地日常巡查与清洁 | 12 | 次 | 250 | 3000 |
|  | “心悦坊”基地设施设备修缮更新 | 1 | 次 | 1200 | 1200 |
|  | 社区共享花园运维器材配置 | 1 | 次 | 3200 | 3200 |
|  | 院外共建基地标准物料交付 | 4 | 次 | 1400 | 5600 |
|  | 院内外园艺疗愈共融活动物料配置 | 4 | 次 | 2500 | 10000 |
|  | “园艺职康+社区自治”积分换购物资采购 | 250 | 人次 | 20 | 5000 |
| 多人群园艺疗愈标准化课程 | 疗愈标准化课程体系研发（18节次） | 18 | 节 | 650 | 11700 |
|  | 标准化示范课培训与交付 | 8 | 场 | 600 | 4800 |
|  | 标准化课程辅导（间接针对心园康复者） | 1 | 批 | 2800 | 2800 |
| 精神专科园艺治疗团体 | 住院病区专科园艺团体专项物料拨付 | 2 | 批 | 1800 | 3600 |
| 项目宣传制作 | 媒体宣发及《课程手册》排版印制 | 1 | 次 | 3500 | 3500 |
| 合计（元） | 66400 |  |  |  |  |